## PORTADA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DEL COMERCIO
LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROPUESTA DE TESIS
Matriz de seguimiento y control al Presupuesto y Plan Operativo Anual (POA) para
el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
ELABORADO POR:
LAMINGO CAIZALUISA, CINTHYA MARIUXI
MENA TOCTE, SLENDY ESTEFANIA
TUTOR:
ECON. JEREZ CALERO,MARÍA ELENA Mgtr.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
INSTRUCCIONES
SEGUIMIENTO ANUAL
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
NIVELES DE RIESGO
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL
GRÁFICAS DE CUMPLIMIENTO ANUAL

## INTRODUCCIÓN
Un plan operativo anual es un elemento fundamental de la implementación estratégica y operativa y de los sistemas de seguimiento y control, una herramienta para el logro de objetivos a corto plazo, y también establece costos, proyectos detallados y cronogramas a seguir. Es un presupuesto que el responsable de su ejecución y las partes interesadas también deben ejecutarlo. Finalmente, se dan metas de manejo en términos de cantidad, calidad y tiempo para que sea completamente evaluado.
Se utiliza un plan de acción para agilizar las actividades propuestas por las unidades fundadoras de la organización y para determinar los objetivos a alcanzar durante el año. La implementación de este seguimiento permitirá perfeccionar el uso de los recursos disponibles y lograr las metas y tareas definidas en cada proyecto.
Objetivos del Plan Operativo Anual:
Estandariza la conceptualización y presentación de los programas de trabajo y permite realizar estudios comparativos entre actividades realizadas por diferentes unidades administrativas.
Evalúa los beneficios y costos de cada proyecto.
Establecer factores de desempeño de los recursos, medir la eficiencia con la que se utilizan y determinar la consistencia entre las metas y los pasos que se toman para alcanzarlas.
Objetivo de la propuesta
  Establecer el proceso de seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) y Presupuestario; para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales a través de una matriz de seguimiento y control, aportando al cumplimiento, ejecución y evaluación de los objetivos institucionales y demostrando una adecuada administración.
Alcance
  Es aplicables a todos los funcionarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, que realizan operaciones administrativas y financieras enfocadas al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
Responsabilidades
  Intervención del departamento de planificación, que orientará la planificación y verificación del poder notarial y lo someterá a aprobación.
  Tener conocimiento previo de la misión, visión, políticas y valores del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional; objetivos, objetivos estratégicos y/o indicadores de gestión.
  Poseer conocimiento previo de estándares de calidad a nivel organizacional y/o profesional.
  Disponer de conocimientos previos de sistemas y métodos de planificación (planificar, implementar, evaluar, difundir).
DEFINICIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL
Intervenciones consistentes e integrales en las diversas actividades necesarias para lograr metas y tareas específicas.
Actividades específicas
Herramienta que indica signos o pistas sobre una situación o acción que produce resultados medibles.
Indicador
Características cuantitativas y cualitativas a alcanzar en el presente año para contribuir a los objetivos estratégicos del establecimiento
Metas
Plan Operativo Anual, donde se encuentra detallado las actividades, proyectos y programas que serán ejecutados durante un año
POA
Diseño estructurado o planificación para las diversas secciones o actividades que se incluyen en lo que se debe hacer.
Programas
Son actividades que deben realizarse de manera constante para producir un bien o servicio particular que pueda satisfacer una necesidad o resolver problemas dentro del presupuesto y en un período de tiempo específico.
Proyectos
Es una herramienta de planificación que expresa en términos financieros las actividades y recursos de una institución pública en un determinado período de tiempo para lograr los objetivos planteados.
Presupuesto

## INSTRUCCIONES
Utilice esta matriz para realizar un seguimiento anual y trimestral de los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan Operativo Anual y el cumplimiento del Presupuesto.
Esta herramienta permite:
  Ingresar datos únicamente en las celdas de la hoja SEGUIMIENTO ANUAL Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL que tengan el siguiente formato
  Se puede ingresar los datos necesarios para el análisis y evaluación de los proyectos.
La matriz arrojará automáticamente los siguientes parámetros:
Porcentaje de ejecución presupuestaria en las hojas Seguimiento anual y trimestral
.
Riesgo de avance establecido en las hojas Seguimiento anual y trimestral.
Gráficas de cumplimiento presupuestario
Matriz de cumplimiento presupuestario total.
Cumplimiento de proyectos y actividades de acuerdo a niveles de riesgo con avances óptimo, medio y con problemas; y por periodo de ejecución.
INSTRUCCIONES

## SEGUIMIENTO ANUAL
N° | META | PROYECTO | PRESUPUESTO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | INDICADOR | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | PERÍODO DE EJECUCIÓN | PROYECTO ACTIVIDAD | Monto Ejecutado | Monto por Ejecutar | Valor Adicional | % Ejecutado | % Ejecutar | % Adicional | Riesgo del porcentaje de avance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Realizar 2 procesos de capacitación a la población al año 2023. | Proyecto fortalecimiento de capacidades, educación y capacitación a la población en temas ambientales | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Número de procesos de capacitación realizados. | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021-2022 | PROYECTO | 1500 | 1500 |  | 50% | 50% |  | Avance medio | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
2 | Gestionar actividades para la mejora de la infraestuctura de la Unidad Educativa al año 2023. | Proyecto conservación y ampliación de espacios naturales en la parroquia | 5000 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | Número de infraestructutas educativas mejoradas. | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2020-2023 | PROYECTO | 2500 | 2500 |  | 50% | 50% |  | Avance medio | 0 | 1250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
3 | Gesstional por 4 años campañas permanentes de salud pública hasta el años 2023. | Seguimiento a los procesos de regulación y manejo integral en botaderos y escombreras a nivel parroquial | 1000 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | Número de ordenanzas | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021-2023 | ACTIVIDAD | 330 | 670 |  | 33% | 67% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
4 | Diseño y construcción de 2 nuevos espacios públicos y culturales al año 2023. | Proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de almacenamiento temporal y manejo parcial de desechos a nivel parroquial | 14000 | 0 | 0 | 6182.4 | 0 | 0 | 0 | Número de nuevos espacios públicos y culturales. | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021-2022 | PROYECTO | 6182.4 | 7817.6 |  | 44.16% | 55.84% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 6182.4 | 6182.4 | 6182.4 | 6182.4 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
5 | Implementar 1 plan de adecuación de la infraestructura fisica y accesibilidad | Plan parroquial de gestión de riesgos y actuación en crisis | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | Numero de planes de adecuación a implementados. | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021 | PROYECTO | 6000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
6 | Al año 2023 se cuenta con el estudio y diseñado para el mejoramiento del estadio del Caserío la Primavera. | Proyecto capacitación en riesgos y actuación en crisis | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Número de estudios disponibles. | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021-2022 | PROYECTO | 1500 | 1500 |  | 50% | 50% |  | Avance medio | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
7 | Realizar 2 procesos de capacitación a la población al año 2023. | Proyecto manejo de TICs y herramientas de comunicación con la población vulnerable de la Parroquia Unamuncho | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Número de procesos de capacitación realizados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2021-2022 | PROYECTO | 1000 | 1000 |  | 50% | 50% |  | Avance medio | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
8 | Gestionar actividades para la mejora de la infraestuctura de la Unidad Educativa al año 2023. | Proyecto fortalecimiento de la calidad de la educación y mejoramiento de la infraestructura educativa en la Parroquia Unamuncho | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de infraestructutas educativas mejoradas. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2022 | PROYECTO | 0 | 50000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
9 | Gesstional por 4 años campañas permanentes de ssalud pública hasta el años 2023. | Gestión permanente hára la implementación del servicio de salud pública, brigadas médicas, furgones de la salud y demás acciones en la Parroquia Unamuncho | 1000 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | Número de años de gestión de campañas de salud pública. | Presidente y Comisión de seguridad ciudadana y de salud del GADPRU | 2020-2023 | ACTIVIDAD | 500 | 500 |  | 50% | 50% |  | Avance medio | 0 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
10 | Diseño y construcción de 2 nuevos espacios públicos y culturales al año 2023. | Proyecto contrucción de espacios públicos y culturales a nivel Parroquial | 200000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Número de nuevos espacios públicos y culturales. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2021-2023 | PROYECTO | 100000 | 100000 |  | 50% | 50% |  | Avance medio | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
11 | Implementar 1 plan de adecuación de la infraestructura fisica y accesibilidad | Proyecto adecuación de infraestructura física y accesibilidad en los principales espacios públicos de la Parroquia Unamuncho | 15000 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | Numero de planes de adecuación a implementados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2021-2022 | PROYECTO | 7500 | 7500 |  | 50% | 50% |  | Avance medio | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
12 | Al año 2023 se cuenta con el estudio y diseñado para el mejoramiento del estadio del Caserío la Primavera. | Estudio para el mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho | 9000 | 0 | 9161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de estudios disponibles. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2020 | ACTIVIDAD | 9161.6 | 161.6 | 161.6 | 101.8% | -1.796% | 0.017956 | Avance medio | 0 | 9161.6 | 9161.6 | 9161.6 | 9161.6 | 9161.6 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
13 | Al año 2023 se realiza la obra de mejoramiento del Estudio del Caserio la Primavera. | Proyecto para el mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de obras de mejoramiento realizadas. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2020 | PROYECTO | 80000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
14 | Al año 2023 se realiza la fiscalización de la obra mejoramiento del Estudio del Caserío La Primavera. | Fiscalización de la obra mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de fiscalizaciones realizadas. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU |  | ACTIVIDAD | 9000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
15 | Al año 2023 se realiza el mejoramiento del Estadio Central. | Proyecto mejoramiento del Estadio Central | 116000 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | Número de mejoramientos realizados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2021 | PROYECTO | 116000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 0 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000
16 | Al año 2023 se ha realizado 4 proyectos de mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos a nivel Parroquial. | Proyecto mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos culturales y deportivos a nivel Parroquial | 100000 | 0 | 5600 | 7116.8 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos de mantenimiento realizados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2020-2023 | PROYECTO | 12716.8 | 87283.2 |  | 12.72% | 87.28% |  | Avance con problemas | 0 | 5600 | 12716.8 | 12716.8 | 12716.8 | 12716.8 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
17 | Al año 2023 se han realizado dos proyectos de mejoramiento de casas comunales, barriales y encuentro social. | Proyecto mejoramiento de casas comunales barriales y de encuentro social en diferentes sectores de la Parroquia Unamuncho | 15000 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos de mejoramiento realizados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2021-2023 | PROYECTO | 7500 | 7500 |  | 50% | 50% |  | Avance medio | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
18 | Al año 2023 se ejecutan 4 proyectos de atención integral del ciclo de vida, desarrollo infantil integral CDI. | Proyecto atención integral del ciclo de vida desarrollo infantil integral CDI | 260000 | 12951.98 | 6944.96 | 4460.65 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos de atención ejecutados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2019-2023 | PROYECTO | 24357.59 | 235642.41 |  | 9.368% | 90.63% |  | Avance con problemas | 12951.98 | 19896.94 | 24357.59 | 24357.59 | 24357.59 | 24357.59 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000
19 | Al año 2023 se ejecutan 4 proyectos de atención domiciliaria y espacios alternativos para adultos mayores y personas con discapacidad. | Proyecto atención integral del ciclo de vida , atención domiciliaria y espacios alternativos para adultos mayores y personas con discapacidad | 80000 | 8312.05 | 640 | 2540.54 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos de atención ejecutados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2019-2023 | PROYECTO | 11492.59 | 68507.41 |  | 14.37% | 85.63% |  | Avance con problemas | 8312.05 | 8952.05 | 11492.59 | 11492.59 | 11492.59 | 11492.59 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
20 | Al año 2023 se ejecutan 4 proyectos de fortalecimiento del área de rehabilitación y fisoterapia integral para el adulto mayor y personas con discapacidad. | Proyectos fortalecimiento del área de rehabilitación y fisioterapia integral para el adulto mayor y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho | 28000 |  | 2678.24 | 10001.19 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos de fortalecimiento ejecutados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2019-2023 | PROYECTO | 12679.43 | 15320.57 |  | 45.28% | 54.72% |  | Avance con problemas | 0 | 2678.24 | 12679.43 | 12679.43 | 12679.43 | 12679.43 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000
21 | Implementar 4 proyectos de escuelitas vacacionales y deportivas para niños, niñas y adolecentes al año 2023. | Proyecto organización de escuelitas vacacionales y deportivas para niños, niñas y adolescentes. | 24000 |  |  | 5625.8 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos implementados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2019-2023 | PROYECTO | 5625.8 | 18374.2 |  | 23.44% | 76.56% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 5625.8 | 5625.8 | 5625.8 | 5625.8 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
22 | Implementar 4 proyectos de escuelitas de artes, danza, música para niños, niñas y adolecentes. | Proyecto organización de escuelitas de artes, danza, música para niños, niñas y adolescentes | 24000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos implementados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2019-2023 | PROYECTO | 0 | 24000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
23 | Implementar 4 proyectos integrales de atención en estimulación psicomotriz, educación nutricional y cuidado personal e intercambio de experiencias con el grupo de adultos mayores y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho. | Proyecto desarrollo de la estimulación psicomotriz educación nutricional y cuidado personal e intercambio de experiencias como estrategia para la inclusión social con el grupo de adultos mayores y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho | 28000 |  | 1760 | 2776.13 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos integrales implementados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2019-2023 | PROYECTO | 4536.13 | 23463.87 |  | 16.2% | 83.8% |  | Avance con problemas | 0 | 1760 | 4536.13 | 4536.13 | 4536.13 | 4536.13 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000
24 | Al año 2023 se realiza 2 mantenimiento y adecuación del espacio fisíco destinado al encuentro común del grupo de adultos mayores y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho. | Proyecto mantenimiento y adecuación del espacio físico destinado al encuentro común del grupo de adultos mayores y personas con disapacidad de la Parroquia Unamuncho | 7000 |  | 6320.1 |  | 0 | 0 | 0 | Número de mantenimientos realizados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2021-2022 | PROYECTO | 6320.1 | 679.9 |  | 90.29% | 9.713% |  | Avance medio | 0 | 6320.1 | 6320.1 | 6320.1 | 6320.1 | 6320.1 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
25 | Implementar 1 plan de revitalización de la indentidad cultural al año 2023. | Plan de revitalización de la identidad cultural de los habitantes de la Parroquia Unamuncho | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de planes de revitalización implementados. | Presidente y Comisión de desarrollo socio cultural del GADPRU | 2021 | PROYECTO | 0 | 5000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
26 | Implementar 1 proceso de capacitación a la población en producción agrícola al año 2023 | Proyecto fortalecimiento de capacidades de la población en temas de producción agrícola | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de procesos de capacitación implementados | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021 | PROYECTO | 0 | 5000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
27 | Implementar proyecto productivo de apoyo al sector agrícola al año 2023 | Proyecto apoyo al sector agrícola de la Parroquia Unamuncho | 9000 |  |  | 2200.78 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos productivos implementados | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021 | PROYECTO | 2200.78 | 6799.22 |  | 24.45% | 75.55% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 2200.78 | 2200.78 | 2200.78 | 2200.78 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
28 | Ejecutar 4 jornadas de fomento productivo parroquial al año 2023 | Proyecto organización de jornadas de fomento productivo feria de emprendimientos productivos | 24000 |  |  | 2246.57 | 0 | 0 | 0 | Número de jornadas implementadas | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2019-2023 | PROYECTO | 2246.57 | 21753.43 |  | 9.361% | 90.64% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 2246.57 | 2246.57 | 2246.57 | 2246.57 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
29 | Ejecutar por 4 años ferias libres pemanentes al año 2023 | Proyecto comercialización interna de corto plazo - ferias libres permanentes | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de alos de ejecución de la feria | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2019-2023 | PROYECTO | 0 | 25000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
30 | Al año 2023 el Centro de transferencia agrícola Norte entra en funcionamiento | Gestión para la implementación del centro de transferencia agrícola norte | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de CTA en funcionamiento | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2023 | ACTIVIDAD | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Implementar 1 proceso de capacitación a la población en producción pecuaria al año 2023 | Proyecto fortalecimiento de capacidades de la población en temas de producción pecuaria | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de procesos de capacitación implementados | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2022 | PROYECTO | 0 | 5000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
32 | Implementar 1 proyecto productivo de apoyo al sector pecuario al año 2023 | Proyecto apoyo al sector pecuario de la Parroquia Unamuncho | 9000 |  | 2580.92 |  | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos productivos implementados | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021-2022 | PROYECTO | 2580.92 | 6419.08 |  | 28.68% | 71.32% |  | Avance con problemas | 0 | 2580.92 | 2580.92 | 2580.92 | 2580.92 | 2580.92 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
33 | Implementar q proceso de capacitación a la población en producción textil al año 2023 | Proyecto fortalecimiento de capcidades de la población en temas de producción textil | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de procesos de capacitación implementados | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021 | PROYECTO | 0 | 5000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
34 | Promover a la conformación de 1 organización de textileros al año 2023 | Proyecto apoyo al fortalecimiento secio organizativo del sector textil de la Parroquia Unamuncho | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de organizaciones conformadas | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021 | PROYECTO | 0 | 1000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
35 | Realizar 1 plan de marketing turístico y productivo al año 2023 | Plan de marketing turístico y productivo de la Parroquia Unamuncho | 7000 |  |  | 666.24 | 0 | 0 | 0 | Número de planes de marketing realizados | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021-2022 | PROYECTO | 666.24 | 6333.76 |  | 9.518% | 90.48% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 666.24 | 666.24 | 666.24 | 666.24 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
36 | Implementar 1 proceso de capacitación en temas de turismo al año 2023 | Proyecto fortalecimiento de capacidad de la población en temas de turismo | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de procesos de capacitación implementados | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2022 | PROYECTO | 0 | 5000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
37 | Al año2023 se cuenta con 1 Plan de Desarrollo Turísico | Plan de desarrollo Turístico | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de planes disponibles | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021 | PROYECTO | 0 | 1000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
38 | Al año 2023 se realiza 1 socialización de las líneas de crédito de la banca pública | Gestión para la socialización servicios banca pública con fines productivos | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de socializaciónes realizadas | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2021 | ACTIVIDAD | 0 | 1000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
39 | Al año 2023 se han inciado el proyecto descontaminación del Canala Latacunga Ambato | Proyecto descontaminación del canal Latacunga Salcedo Ambato | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos de descontaminación iniciados | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2023 | PROYECTO | 0 | 2000000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
40 | Al año 2023 se implmenta un proyecto de mejoramiento y tecnificación en el sistema de riesgo a nivel Parroquial | Proyecto mejoramiento y tecnificación en los sistemas de riesgo a nivel Parroquial | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos implementados | Presidente y Comisión de desarrollo productivo y medio ambiente del GADPRU | 2023 | PROYECTO | 0 | 25000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
41 | Al año 2023 se realiza 1 proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable | Proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable a nivel Parroquial | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos realizados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2021 | PROYECTO | 0 | 6000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
42 | Al año 2023 se realiza 3 proyectos de mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario | Proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario a nivel Parroquial | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos realizados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2021-2023 | PROYECTO | 0 | 315000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000
43 | Al año 2023 se realiza 1 proyecto de alcantarillado sanitario en el Barrio San Jacinto | Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio San Jacinto | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos realizados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020 | PROYECTO | 65000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000
44 | Al año 2023 se realiza 1 proyecto de alcantarillado sanitario en el Barrio Las Carmelitas | Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio Las Carmelitas | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos realizados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020 | PROYECTO | 40000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
45 | Al año 2023 se realiza 1 proyecto de alcantarillado sanitario en el Barrio La Merced | Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio La Merced | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos realizados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020 | PROYECTO | 20000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
46 | Ampliar en 2 Barrios el servicio de recolección de desechos al año 2023 | Gestión para la ampliación del servicio de recolección de desechos comunes a nivel Parroquial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de Barrios en los que se amplia el servicio | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2021-2022 | ACTIVIDAD | 0 | 0 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Al año 2023 se realiza 1 gestión con resultados para la ampliación del servicio de transporte público a nivel parroquial | Gestión para el mejoramiento y ampliación del servicio de transporte público a nivel Parroquial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de gestiones con resultados realizados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2021 | ACTIVIDAD | 0 | 0 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Al año 2023 se han colocado 12 paradas de buses en sitios estratégicos a nivel parroquial | Proyecto apoyo al mejoramiento del sistema de movilidad parroquial mediante la colocación de paradas de buses en sitios estratégicos de la Parroquia Unamuncho | 14000 | 0 | 7840 | 1320 | 0 | 0 | 0 | Número de paradas de buses colocadas | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020 -2022 | PROYECTO | 9160 | 4840 |  | 65.43% | 34.57% |  | Avance medio | 0 | 7840 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
49 | Asfaltar 7,5 km de vías de competencia provincial y parroquial al año 2023 | Proyecto mejoramiento de la capa de rodadum en vías de competencia provincial y parroquial | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | km vías asfaltadas | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2021-2023 | PROYECTO | 0 | 45000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000
50 | Asfaltar 0,8 km de vías en el Barrio San José año 2023 | Proyecto asfaltado de la vía desde la Iglesia del Barrio San José hasta el Barrio La Dolorosa | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | km vías asfaltadas | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020 | PROYECTO | 50000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
51 | Asfaltar 0,3 km de vías que ingresa desde la gasolinera Tigre Americano hasta la Antigua Panamericana Norte al año 2023 | Proyecto asfaltado de la vía que ingresa desde la gasolinera Tigre Americano hasta la Antigua Panamericana Norte | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | km vías asfaltadas | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020 | PROYECTO | 25000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
52 | Asfaltar 0,3 km de vías que ingresa desde la gasolinera El Jardin hasta la Antigua Panamericana Norte al año 2023 | Proyecto asafaltado de la vía que ingresa desde la gasolinera El Jardín hasta la Antigua Panamericana Norte | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | km vías asfaltadas | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020 | PROYECTO | 25000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
53 | Al año 2023 se ejecutan 4 proyectos de mantenimiento vial preventivo a través de convenio de congestión comunitaria | Proyecto mantenimiento preventivo de las vías de competencia provincial y parroquial a través de convenio de congestión comunitaria | 16150.28 | 0 | 432.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020-2023 | PROYECTO | 432.57 | 15717.71 |  | 2.678% | 97.32% |  | Avance con problemas | 0 | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 16150.28 | 16150.28 | 16150.28 | 16150.28 | 16150.28 | 16150.28
54 | Al año 2023 ejecutan 4 proyectos de mantenimiento vial a través de alquiler de maquinaria pesada | Proyecto mejoramiento y mantenimiento de las vías competencia provincial y parroquial a través del alquiler de maquinaria pesada | 6000 | 0 | 2441.2 | 3420.37 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos de mantenimiento ejecutados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020-2023 | PROYECTO | 5861.57 | 138.43 |  | 97.69% | 2.307% |  | Avance medio | 0 | 2441.2 | 5861.57 | 5861.57 | 5861.57 | 5861.57 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
55 | Al año 2023 se gestiona 1 puente carrozable para el Barrio El Conde | Gestión para la adecuación del Puente carrozable en el Barrio El Conde | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de puentes gestionados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2023 | ACTIVIDAD | 0 | 30000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
56 | Al año 2023 se ejecutan 3 proyectos de mejoramiento de la capa de rodadura en la red vial urbana parroquial | Proyecto mejoramiento de la capa de rodadura en vías competencia municipal | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos de mantenimiento ejecutados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2021-2023 | PROYECTO | 0 | 232000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000
57 | Asfaltar 0,5 km de la via Lucas Fulubuga al año 2023 | Proyecto asfaltado de la calle Lucas Fulubuga | 106000 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | km vías asfaltadas | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020 | PROYECTO | 106000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000
58 | Al año 2023 se ha ejecutado los 2 planes viales de los principales centros poblados de la Parroquia Unamuncho | Gestión para la actualización y ejecución de planes viales en los principales centros poblados de la Parroquia Unamuncho | 0 | [6 empty] | Número de planes viales ejecutados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2021 | ACTIVIDAD | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Al año 2023 se gestiona con resultados 1 plan de nomenclatura vial en la Parroquia Unamuncho | Gestión para la ejecución del plan de nomenclatura vial en los principales centros poblados de la Parroquia Unamuncho | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de planes de nomenclatura vial ejecutados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2021 | ACTIVIDAD | 0 | 3000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
60 | Al años 2023 se ejecuta el proyecto de aceras y bordillos en la Calle Miguel Punta Ullo | Proyecto aceras y bordillos en la Calle Miguel Punta Ullo | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de proyectos ejecutados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020 | PROYECTO | 10000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
61 | Al año 2023 se realiza una actualziación al PLan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Unamuncho | Proyecto actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Unamuncho. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de actualizaciones del PDOT | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2023 | PROYECTO | 0 | 20000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
62 | Al año 2023 se ha realizado al menos 1 proceso de fortalecimiento de capacidades | Proyecto fortalecimiento de capacidades de los miembros del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de procesos realizados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2021 | PROYECTO | 0 | 7000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
63 | Implementar por 41 meses la Unidad de Planificación y Proyectos al años 2023 | Proyecto fortalecimiento de la administración parroquial a través de la implementación de la Unidad de Planificación y Proyectos del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 29000 | 0 | 12979.84 | 12000 | 0 | 0 | 0 | Número de meses implementados | Presidente y Comisión de administración de infraestructura fisica y vial y mantenimiento de espacios publicos | 2020-2023 | PROYECTO | 24979.84 | 4020.16 |  | 86.14% | 13.86% |  | Avance medio | 0 | 12979.84 | 24979.84 | 24979.84 | 24979.84 | 24979.84 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000
64 | Contar por 41 meses con el personal de servicios generales al año 2023 | Proyecto apoyo a la ejecución del servicio público del Gobierno Parroquial Unamuncho a través del personal de servicio generales. | 19000 | 0 | 0 | 6657.63 | 0 | 0 | 0 | Número de meses implementados | Presidente del GADPRU | 2020-2023 | PROYECTO | 6657.63 | 12342.37 |  | 35.04% | 64.96% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 6657.63 | 6657.63 | 6657.63 | 6657.63 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000
65 | Al año 2023 se ha realizado 4 procesos para el fortalecimiento de la página web del GADPRU | Proyecto reingenieria y reestructuración con fines inclusivos y fortalecimiento de la pagina web del GADPRU para mejorar el servicio público. | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de procesos de fortalecimiento realizado | Presidente del GADPRU | 2020-2023 | PROYECTO | 0 | 4000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
66 | Realizar 4 procesos de capacitación con líderes y representantes barriales al año 2023 | Proyecto capacitación permanente a lideres locales acerca del uso y contenidos del PD y OT, POA, PAC del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de procesos de capacitación realizados | Presidente del GADPRU | 2020-2023 | PROYECTO | 0 | 2000 |  | 0% | 100% |  | Avance con problemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
67 | Al año 2023 se cuenta con 1 estudio de factibilidad para realizar el mantenimiento y adecuación del edificio del GAD | Estudio de factibilidad para el mantenimiento y adecuación del edificio del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de estudios disponibles | Presidente del GADPRU | 2020 | ACTIVIDAD | 3000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
68 | Al año 2023 se realiza 1 mantenimiento y adecuación del edificio del gadpru | Proyecto de mantenimiento y adecuación del edificio del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 7000 | 0 | 7860.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de manteniientos y adecuaciones realizadas | Presidente del GADPRU | 2020 | PROYECTO | 7860.47 | 860.47 | 860.47 | 112.3% | -12.29% | 0.12292 | Avance medio | 0 | 7860.47 | 7860.47 | 7860.47 | 7860.47 | 7860.47 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
69 | Al año 2023 se realiza 4 procesos de equipamiento en el área administrativa, técnica y demás del GADPRU | Proyecto equipamiento permanente de acuerdo a las necesidades del personal y de los procesos administrativos - técnicos. | 8000 | 0 | 0 | 4763 | 0 | 0 | 0 | Número de procesos de equipamiento | Presidente del GADPRU | 2020-2023 | PROYECTO | 4763 | 3237 |  | 59.54% | 40.46% |  | Avance medio | 0 | 0 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
70 | Realizar 4 procesos de socialización a la población al año 2023 | Gestion para la socialización permanente a la ciudadania del servicio público brindado por la Tenencia Política. | 0 | [6 empty] | Número de socializaciones realizadas | Presidente del GADPRU | 2020-2023 | ACTIVIDAD | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Realizar 2 procesos de socialización a la población al año 2023 | Capacitación a la población acerca de normas pacíficas de conviencia en los territorios. | 0 | [6 empty] | Número de socializaciones realizadas | Presidente del GADPRU | 2021-2023 | ACTIVIDAD | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Gestionar la legalización de 4 organizaciones sociales de base al año 2023 | Gestion para la legalización de las organizaciones sociales locales. | 0 | [6 empty] | Número de organizaciones de base legalizadas | Presidente del GADPRU | 2020-2023 | ACTIVIDAD | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Implementar 1 sistema de perifoneo en el edificio del GADPRU al año 2023 | Proyecto implementación de un sistema de perifoneo en el GAD Unamuncho como estrategia para la organización de los ciudadanos. | 7000 | 0 | 5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de sistemas de perifoneo implementados | Presidente del GADPRU | 2020 | PROYECTO | 5522 | 1478 |  | 78.89% | 21.11% |  | Avance medio | 0 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
74 | Al año 2023 se actualiza y socializa 1 normativa local que regula la participación ciudadana | Proyecto fortalecimiento, actualización y socialización de la normativa local que regula la participación ciudadana y el control social. | 0 | [6 empty] | Número de normativas actualizadas | Presidente del GADPRU | 2021 | PROYECTO | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Al año 2023 se realiza 1 gestió con resultados para la apertura del servicio público en el UPC de la Parroquia Unamuncho | Gestión para la reapertura del servicio en el UPC de la Parroquia Unamuncho. | 0 | [6 empty] | Número de gestiones con resultados realizados | Presidente del GADPRU | 2021 | ACTIVIDAD | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Al año 2023 se cuenta con 1 Plan Parroquial de seguridad ciudadana | Proyecto elaboración del Plan de seguridad ciudadana de la Parroquia Unamuncho. | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de planes de seguridad ciudadana disponible | Presidente del GADPRU | 2020 | PROYECTO | 1000 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
77 | Al año 2023 se cuenta con 1 sistema de video vigilancia en sitios estratégicos de la Parroquia Unamuncho | Proyecto gestión sistemas de video vigilancia en sitios estratégicos de la Parroquia Unamuncho. | 7000 | 0 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de sistemas de video vigilancia disponibles | Presidente del GADPRU | 2020 | PROYECTO | 4932 | 2068 |  | 70.46% | 29.54% |  | Avance medio | 0 | 4932 | 4932 | 4932 | 4932 | 4932 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
78 | Al año 2019 se colocan 8 contenedores para mejorar el sistema de recoleccion y almacenamiento de basura. | Proyecto permanente de conservacion ambiental y reutilizacion de desechos organicos e inorgánicos a travás de la ampliacion y mejoramiento del sistema de recoleccion y almacenamiento de basura. | 7280 | 7347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de contenedores | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 7347.2 | 67.2 | 67.2 | 100.9% | -0.9231% | 0.0092308 | Avance medio | 7347.2 | 7347.2 | 7347.2 | 7347.2 | 7347.2 | 7347.2 | 7280 | 7280 | 7280 | 7280 | 7280 | 7280
79 | El año 2019 se atiende a 145 niños/as en la escuelita vacacional. | Proyecto atención a grupos vulnerables 2019 - La formacion integral como parte del proceso de desarrollo de niños y adolescentes de la parroquia Unamuncho (ESCUELITA VACACIONAL) | 6392.62 | 6155.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de niños atendidos | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 6155.08 | 237.54 |  | 96.28% | 3.716% |  | Avance medio | 6155.08 | 6155.08 | 6155.08 | 6155.08 | 6155.08 | 6155.08 | 6392.62 | 6392.62 | 6392.62 | 6392.62 | 6392.62 | 6392.62
80 | El año 2019 se atiende 30 personas en el area de rehabilitacion y fisioterapia. | Proyecto creacion y equipamiento del area de rehabilitacion y fisioterapia integral para el adulto mayor de la parroquia Unamuncho. | 5881.65 | 4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de personas atendidas | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 4838 | 1043.65 |  | 82.26% | 17.74% |  | Avance medio | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 5881.65 | 5881.65 | 5881.65 | 5881.65 | 5881.65 | 5881.65
81 | Ejecutar 1 jornada de fomento productivo parroquial el año 2019. | Proyecto permanente de impulso agropecuario, industrial y turistico (Organización de jornadas de fomento productivo de la parroquia Unamuncho.) | 4000 | 4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de jornadas implementadas | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 4302 | 302 | 302 | 107.5% | -7.55% | 0.0755 | Avance medio | 4302 | 4302 | 4302 | 4302 | 4302 | 4302 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
82 | Al año 2019 se ha dado mantenimiento a 2 km de vías intraparroquiales. | Mantenimiento vial interno (ALQUILER DE MAQUINARIA) | 1339.29 | 1207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km de vias de mantenimiento | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 1207.2 | 132.09 |  | 90.14% | 9.863% |  | Avance medio | 1207.2 | 1207.2 | 1207.2 | 1207.2 | 1207.2 | 1207.2 | 1339.29 | 1339.29 | 1339.29 | 1339.29 | 1339.29 | 1339.29
83 | Al año 2019 se ha dado mantenimiento a 10 km de vìas de la parroquia en convenio con el HGPT | Mantenimiento vial interno (CONVENIO HGPT) | 432.57 | 432.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km de vias de mantenimiento | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 432.57 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 432.57 | 432.57
84 | Al año 2019 se mejora 2 km de aceras y bordillos en varios sectores de la parroquia. | Mejoramiento de aceras y bordillos en el caserio La Primave ra , Jesus del Gran Poder Paccha, Bellavista, Mirador y Barrio Centro (SEGUNDA ETAPA) | 119722.8256 | 128073.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km de vias de mantenimiento | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 128073.12 | 8350.2944 | 8350.2944 | 107% | -6.975% | 0.069747 | Avance medio | 128073.12 | 128073.12 | 128073.12 | 128073.12 | 128073.12 | 128073.12 | 119722.8256 | 119722.8256 | 119722.8256 | 119722.8256 | 119722.8256 | 119722.8256
85 | Al año 2019 se ha ejecutado 1 proceso de consultoria. | Fiscalización de la obra mejoramiento de aceras y bordillos en el caserio La Primave ra , Jesus del Gran Poder Paccha, Bellavista, Mirador y Barrio Centro (SEGUNDA ETAPA) | 8035 | 7782.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de procesos | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 7782.23 | 252.77 |  | 96.85% | 3.146% |  | Avance medio | 7782.23 | 7782.23 | 7782.23 | 7782.23 | 7782.23 | 7782.23 | 8035 | 8035 | 8035 | 8035 | 8035 | 8035
86 | Al año 2019 se realiza 1 mantenimiento del Parque Central. | Mantenimiento de espacios publicos: Parque Central de la Parroquia Unamuncho | 7898.16 | 7898.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de mantenimientos realizados. | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 7898.16 | 0 |  | 100% | 0% |  | Avance óptimo | 7898.16 | 7898.16 | 7898.16 | 7898.16 | 7898.16 | 7898.16 | 7898.16 | 7898.16 | 7898.16 | 7898.16 | 7898.16 | 7898.16
87 | Al año 2019 se ha mejorado 1 area recreativa del caserio la Primavera | Mejoramiento y adecuacion de las areas recreativas del caserio La Primavera | 106481.776 | 127392.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de áreas mejoras | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 127392.71 | 20910.934 | 20910.934 | 119.6% | -19.64% | 0.19638 | Avance medio | 127392.71 | 127392.71 | 127392.71 | 127392.71 | 127392.71 | 127392.71 | 106481.776 | 106481.776 | 106481.776 | 106481.776 | 106481.776 | 106481.776
88 | Al año 2019 se ha ejecutado 1 proceso de consultoria. | Fiscalización de la obra mejoramiento y adecuación de las áreas recreativas del caserio La Primavera | 5801.446 | 5849.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de áreas mejoras | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 5849.56 | 48.114 | 48.114 | 100.8% | -0.8293% | 0.0082934 | Avance medio | 5849.56 | 5849.56 | 5849.56 | 5849.56 | 5849.56 | 5849.56 | 5801.446 | 5801.446 | 5801.446 | 5801.446 | 5801.446 | 5801.446
89 | Contar por 7 meses con el asesoramiento técnico al año 2019. | Plan de fortalecimiento institucional (fortalecimiento de la administracón parroquial a través de la implementación de la unidad técnica) | 5894 | 6724.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meses de asesoramiento | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 6724.97 | 830.97 | 830.97 | 114.1% | -14.1% | 0.14099 | Avance medio | 6724.97 | 6724.97 | 6724.97 | 6724.97 | 6724.97 | 6724.97 | 5894 | 5894 | 5894 | 5894 | 5894 | 5894
90 | Implementar 1 plan de fortalecimiento institucional - equipamiento con equipos informáticos, mobiliario y demás al año 2019. | Plan de fortalecimiento institucional (equipamiento de acuerdo a las necesidades del personal y de los procesos administrativos - técnicos) | 4000 | 4647.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de planes implementados | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 4647.81 | 647.81 | 647.81 | 116.2% | -16.2% | 0.16195 | Avance medio | 4647.81 | 4647.81 | 4647.81 | 4647.81 | 4647.81 | 4647.81 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
91 | Al año 2019 se realiza 1 mantenimiento interno y arreglo de las instalaciones eléctricas de las oficinas de secretaria. | Plan de fortalecimiento institucional (mantenimiento interno y arreglo de las instalaciones eléctricas de las oficinas de secretaria) | 2000 | 5794.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número de mantenimientos realizados. | Presidente del GADPRU | 2019 | PROYECTO | 5794.24 | 3794.24 | 3794.24 | 289.7% | -189.7% | 1.8971 | Avance medio | 5794.24 | 5794.24 | 5794.24 | 5794.24 | 5794.24 | 5794.24 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  |  |  | 339708.88 | 513193.9 | 314808.1
SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
Note on V6: PC: Acumulados
Note on AB6: PC: Acumulados

## GRÁFICAS DE CUMPLIMIENTO
PROYECTO | Monto Ejecutado | Monto por Ejecutar | PROYECTO | Monto Ejecutado | Monto por Ejecutar | 87
Proyecto fortalecimiento de capacidades, educación y capacitación a la población en temas ambientales | 1500 | 1500 | Mejoramiento y adecuacion de las areas recreativas del caserio La Primavera | 127392.71 | 20910.934
Proyecto conservación y ampliación de espacios naturales en la parroquia | 2500 | 2500
Seguimiento a los procesos de regulación y manejo integral en botaderos y escombreras a nivel parroquial | 330 | 670
Proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de almacenamiento temporal y manejo parcial de desechos a nivel parroquial | 6182.4 | 7817.6
Plan parroquial de gestión de riesgos y actuación en crisis | 6000 | 0
Proyecto capacitación en riesgos y actuación en crisis | 1500 | 1500
Proyecto manejo de TICs y herramientas de comunicación con la población vulnerable de la Parroquia Unamuncho | 1000 | 1000
Proyecto fortalecimiento de la calidad de la educación y mejoramiento de la infraestructura educativa en la Parroquia Unamuncho | 0 | 50000
Gestión permanente hára la implementación del servicio de salud pública, brigadas médicas, furgones de la salud y demás acciones en la Parroquia Unamuncho | 500 | 500
Proyecto contrucción de espacios públicos y culturales a nivel Parroquial | 100000 | 100000
Proyecto adecuación de infraestructura física y accesibilidad en los principales espacios públicos de la Parroquia Unamuncho | 7500 | 7500
Estudio para el mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho | 9161.6 | 161.6
Proyecto para el mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho | 80000 | 0
Fiscalización de la obra mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho | 9000 | 0
Proyecto mejoramiento del Estadio Central | 116000 | 0
Proyecto mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos culturales y deportivos a nivel Parroquial | 12716.8 | 87283.2
Proyecto mejoramiento de casas comunales barriales y de encuentro social en diferentes sectores de la Parroquia Unamuncho | 7500 | 7500
Proyecto atención integral del ciclo de vida desarrollo infantil integral CDI | 24357.59 | 235642.41
Proyecto atención integral del ciclo de vida , atención domiciliaria y espacios alternativos para adultos mayores y personas con discapacidad | 11492.59 | 68507.41
Proyectos fortalecimiento del área de rehabilitación y fisioterapia integral para el adulto mayor y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho | 12679.43 | 15320.57
Proyecto organización de escuelitas vacacionales y deportivas para niños, niñas y adolescentes. | 5625.8 | 18374.2
Proyecto organización de escuelitas de artes, danza, música para niños, niñas y adolescentes | 0 | 24000
Proyecto desarrollo de la estimulación psicomotriz educación nutricional y cuidado personal e intercambio de experiencias como estrategia para la inclusión social con el grupo de adultos mayores y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho | 4536.13 | 23463.87
Proyecto mantenimiento y adecuación del espacio físico destinado al encuentro común del grupo de adultos mayores y personas con disapacidad de la Parroquia Unamuncho | 6320.1 | 679.9
Plan de revitalización de la identidad cultural de los habitantes de la Parroquia Unamuncho | 0 | 5000
Proyecto fortalecimiento de capacidades de la población en temas de producción agrícola | 0 | 5000
Proyecto apoyo al sector agrícola de la Parroquia Unamuncho | 2200.78 | 6799.22
Proyecto organización de jornadas de fomento productivo feria de emprendimientos productivos | 2246.57 | 21753.43
Proyecto comercialización interna de corto plazo - ferias libres permanentes | 0 | 25000
Gestión para la implementación del centro de transferencia agrícola norte | 0 | 0
Proyecto fortalecimiento de capacidades de la población en temas de producción pecuaria | 0 | 5000
Proyecto apoyo al sector pecuario de la Parroquia Unamuncho | 2580.92 | 6419.08
Proyecto fortalecimiento de capcidades de la población en temas de producción textil | 0 | 5000
Proyecto apoyo al fortalecimiento secio organizativo del sector textil de la Parroquia Unamuncho | 0 | 1000
Plan de marketing turístico y productivo de la Parroquia Unamuncho | 666.24 | 6333.76
Proyecto fortalecimiento de capacidad de la población en temas de turismo | 0 | 5000
Plan de desarrollo Turístico | 0 | 1000
Gestión para la socialización servicios banca pública con fines productivos | 0 | 1000
Proyecto descontaminación del canal Latacunga Salcedo Ambato | 0 | 2000000
Proyecto mejoramiento y tecnificación en los sistemas de riesgo a nivel Parroquial | 0 | 25000
Proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable a nivel Parroquial | 0 | 6000
Proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario a nivel Parroquial | 0 | 315000
Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio San Jacinto | 65000 | 0
Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio Las Carmelitas | 40000 | 0
Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio La Merced | 20000 | 0
Gestión para la ampliación del servicio de recolección de desechos comunes a nivel Parroquial | 0 | 0
Gestión para el mejoramiento y ampliación del servicio de transporte público a nivel Parroquial | 0 | 0
Proyecto apoyo al mejoramiento del sistema de movilidad parroquial mediante la colocación de paradas de buses en sitios estratégicos de la Parroquia Unamuncho | 9160 | 4840
Proyecto mejoramiento de la capa de rodadum en vías de competencia provincial y parroquial | 0 | 45000
Proyecto asfaltado de la vía desde la Iglesia del Barrio San José hasta el Barrio La Dolorosa | 50000 | 0
Proyecto asfaltado de la vía que ingresa desde la gasolinera Tigre Americano hasta la Antigua Panamericana Norte | 25000 | 0
Proyecto asafaltado de la vía que ingresa desde la gasolinera El Jardín hasta la Antigua Panamericana Norte | 25000 | 0
Proyecto mantenimiento preventivo de las vías de competencia provincial y parroquial a través de convenio de congestión comunitaria | 432.57 | 15717.71
Proyecto mejoramiento y mantenimiento de las vías competencia provincial y parroquial a través del alquiler de maquinaria pesada | 5861.57 | 138.43
Gestión para la adecuación del Puente carrozable en el Barrio El Conde | 0 | 30000
Proyecto mejoramiento de la capa de rodadura en vías competencia municipal | 0 | 232000
Proyecto asfaltado de la calle Lucas Fulubuga | 106000 | 0
Gestión para la actualización y ejecución de planes viales en los principales centros poblados de la Parroquia Unamuncho | 0 | 0
Gestión para la ejecución del plan de nomenclatura vial en los principales centros poblados de la Parroquia Unamuncho | 0 | 3000
Proyecto aceras y bordillos en la Calle Miguel Punta Ullo | 10000 | 0
Proyecto actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Unamuncho. | 0 | 20000
Proyecto fortalecimiento de capacidades de los miembros del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 0 | 7000
Proyecto fortalecimiento de la administración parroquial a través de la implementación de la Unidad de Planificación y Proyectos del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 24979.84 | 4020.16
Proyecto apoyo a la ejecución del servicio público del Gobierno Parroquial Unamuncho a través del personal de servicio generales. | 6657.63 | 12342.37
Proyecto reingenieria y reestructuración con fines inclusivos y fortalecimiento de la pagina web del GADPRU para mejorar el servicio público. | 0 | 4000
Proyecto capacitación permanente a lideres locales acerca del uso y contenidos del PD y OT, POA, PAC del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 0 | 2000
Estudio de factibilidad para el mantenimiento y adecuación del edificio del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 3000 | 0
Proyecto de mantenimiento y adecuación del edificio del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 7860.47 | 860.47
Proyecto equipamiento permanente de acuerdo a las necesidades del personal y de los procesos administrativos - técnicos. | 4763 | 3237
Gestion para la socialización permanente a la ciudadania del servicio público brindado por la Tenencia Política. | 0 | 0
Capacitación a la población acerca de normas pacíficas de conviencia en los territorios. | 0 | 0
Gestion para la legalización de las organizaciones sociales locales. | 0 | 0
Proyecto implementación de un sistema de perifoneo en el GAD Unamuncho como estrategia para la organización de los ciudadanos. | 5522 | 1478
Proyecto fortalecimiento, actualización y socialización de la normativa local que regula la participación ciudadana y el control social. | 0 | 0
Gestión para la reapertura del servicio en el UPC de la Parroquia Unamuncho. | 0 | 0
Proyecto elaboración del Plan de seguridad ciudadana de la Parroquia Unamuncho. | 1000 | 0
Proyecto gestión sistemas de video vigilancia en sitios estratégicos de la Parroquia Unamuncho. | 4932 | 2068
Proyecto permanente de conservacion ambiental y reutilizacion de desechos organicos e inorgánicos a travás de la ampliacion y mejoramiento del sistema de recoleccion y almacenamiento de basura. | 7347.2 | 67.2
Proyecto atención a grupos vulnerables 2019 - La formacion integral como parte del proceso de desarrollo de niños y adolescentes de la parroquia Unamuncho (ESCUELITA VACACIONAL) | 6155.08 | 237.54
Proyecto creacion y equipamiento del area de rehabilitacion y fisioterapia integral para el adulto mayor de la parroquia Unamuncho. | 4838 | 1043.65
Proyecto permanente de impulso agropecuario, industrial y turistico (Organización de jornadas de fomento productivo de la parroquia Unamuncho.) | 4302 | 302
Mantenimiento vial interno (ALQUILER DE MAQUINARIA) | 1207.2 | 132.09
Mantenimiento vial interno (CONVENIO HGPT) | 432.57 | 0
Mejoramiento de aceras y bordillos en el caserio La Primave ra , Jesus del Gran Poder Paccha, Bellavista, Mirador y Barrio Centro (SEGUNDA ETAPA) | 128073.12 | 8350.2944
Fiscalización de la obra mejoramiento de aceras y bordillos en el caserio La Primave ra , Jesus del Gran Poder Paccha, Bellavista, Mirador y Barrio Centro (SEGUNDA ETAPA) | 7782.23 | 252.77
Mantenimiento de espacios publicos: Parque Central de la Parroquia Unamuncho | 7898.16 | 0
Mejoramiento y adecuacion de las areas recreativas del caserio La Primavera | 127392.71 | 20910.934
Fiscalización de la obra mejoramiento y adecuación de las áreas recreativas del caserio La Primavera | 5849.56 | 48.114
Plan de fortalecimiento institucional (fortalecimiento de la administracón parroquial a través de la implementación de la unidad técnica) | 6724.97 | 830.97
Plan de fortalecimiento institucional (equipamiento de acuerdo a las necesidades del personal y de los procesos administrativos - técnicos) | 4647.81 | 647.81
Plan de fortalecimiento institucional (mantenimiento interno y arreglo de las instalaciones eléctricas de las oficinas de secretaria) | 5794.24 | 3794.24
GRÁFICAS DE CUMPLIMIENTO POR PROYECTOS PROYECTO

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
META | PROYECTO | PRESUPUESTO TOTAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
[5 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
Realizar 2 procesos de capacitación a la población al año 2023. | Proyecto fortalecimiento de capacidades, educación y capacitación a la población en temas ambientales | 3000 | 1500 | 1500
Gestionar actividades para la mejora de la infraestuctura de la Unidad Educativa al año 2023. | Proyecto conservación y ampliación de espacios naturales en la parroquia | 5000 | 2500 | 2500
Gesstional por 4 años campañas permanentes de salud pública hasta el años 2023. | Seguimiento a los procesos de regulación y manejo integral en botaderos y escombreras a nivel parroquial | 1000 | 330 | 670
Diseño y construcción de 2 nuevos espacios públicos y culturales al año 2023. | Proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de almacenamiento temporal y manejo parcial de desechos a nivel parroquial | 14000 | 6182.4 | 7817.6
Implementar 1 plan de adecuación de la infraestructura fisica y accesibilidad | Plan parroquial de gestión de riesgos y actuación en crisis | 6000 | 6000 | 0
Al año 2023 se cuenta con el estudio y diseñado para el mejoramiento del estadio del Caserío la Primavera. | Proyecto capacitación en riesgos y actuación en crisis | 3000 | 1500 | 1500
Realizar 2 procesos de capacitación a la población al año 2023. | Proyecto manejo de TICs y herramientas de comunicación con la población vulnerable de la Parroquia Unamuncho | 2000 | 1000 | 1000
Gestionar actividades para la mejora de la infraestuctura de la Unidad Educativa al año 2023. | Proyecto fortalecimiento de la calidad de la educación y mejoramiento de la infraestructura educativa en la Parroquia Unamuncho | 50000 | 0 | 50000
Gesstional por 4 años campañas permanentes de ssalud pública hasta el años 2023. | Gestión permanente hára la implementación del servicio de salud pública, brigadas médicas, furgones de la salud y demás acciones en la Parroquia Unamuncho | 1000 | 500 | 500
Diseño y construcción de 2 nuevos espacios públicos y culturales al año 2023. | Proyecto contrucción de espacios públicos y culturales a nivel Parroquial | 200000 | 100000 | 100000
Implementar 1 plan de adecuación de la infraestructura fisica y accesibilidad | Proyecto adecuación de infraestructura física y accesibilidad en los principales espacios públicos de la Parroquia Unamuncho | 15000 | 7500 | 7500
Al año 2023 se cuenta con el estudio y diseñado para el mejoramiento del estadio del Caserío la Primavera. | Estudio para el mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho | 9000 | 9161.6 | -161.6
Al año 2023 se realiza la obra de mejoramiento del Estudio del Caserio la Primavera. | Proyecto para el mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho | 80000 | 80000 | 0
Al año 2023 se realiza la fiscalización de la obra mejoramiento del Estudio del Caserío La Primavera. | Fiscalización de la obra mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho | 9000 | 9000 | 0
Al año 2023 se realiza el mejoramiento del Estadio Central. | Proyecto mejoramiento del Estadio Central | 116000 | 116000 | 0
Al año 2023 se ha realizado 4 proyectos de mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos a nivel Parroquial. | Proyecto mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos culturales y deportivos a nivel Parroquial | 100000 | 12716.8 | 87283.2
Al año 2023 se han realizado dos proyectos de mejoramiento de casas comunales, barriales y encuentro social. | Proyecto mejoramiento de casas comunales barriales y de encuentro social en diferentes sectores de la Parroquia Unamuncho | 15000 | 7500 | 7500
Al año 2023 se ejecutan 4 proyectos de atención integral del ciclo de vida, desarrollo infantil integral CDI. | Proyecto atención integral del ciclo de vida desarrollo infantil integral CDI | 260000 | 24357.59 | 235642.41
Al año 2023 se ejecutan 4 proyectos de atención domiciliaria y espacios alternativos para adultos mayores y personas con discapacidad. | Proyecto atención integral del ciclo de vida , atención domiciliaria y espacios alternativos para adultos mayores y personas con discapacidad | 80000 | 11492.59 | 68507.41
Al año 2023 se ejecutan 4 proyectos de fortalecimiento del área de rehabilitación y fisoterapia integral para el adulto mayor y personas con discapacidad. | Proyectos fortalecimiento del área de rehabilitación y fisioterapia integral para el adulto mayor y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho | 28000 | 12679.43 | 15320.57
Implementar 4 proyectos de escuelitas vacacionales y deportivas para niños, niñas y adolecentes al año 2023. | Proyecto organización de escuelitas vacacionales y deportivas para niños, niñas y adolescentes. | 24000 | 5625.8 | 18374.2
Implementar 4 proyectos de escuelitas de artes, danza, música para niños, niñas y adolecentes. | Proyecto organización de escuelitas de artes, danza, música para niños, niñas y adolescentes | 24000 | 0 | 24000
Implementar 4 proyectos integrales de atención en estimulación psicomotriz, educación nutricional y cuidado personal e intercambio de experiencias con el grupo de adultos mayores y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho. | Proyecto desarrollo de la estimulación psicomotriz educación nutricional y cuidado personal e intercambio de experiencias como estrategia para la inclusión social con el grupo de adultos mayores y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho | 28000 | 4536.13 | 23463.87
Al año 2023 se realiza 2 mantenimiento y adecuación del espacio fisíco destinado al encuentro común del grupo de adultos mayores y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho. | Proyecto mantenimiento y adecuación del espacio físico destinado al encuentro común del grupo de adultos mayores y personas con disapacidad de la Parroquia Unamuncho | 7000 | 6320.1 | 679.9
Implementar 1 plan de revitalización de la indentidad cultural al año 2023. | Plan de revitalización de la identidad cultural de los habitantes de la Parroquia Unamuncho | 5000 | 0 | 5000
Implementar 1 proceso de capacitación a la población en producción agrícola al año 2023 | Proyecto fortalecimiento de capacidades de la población en temas de producción agrícola | 5000 | 0 | 5000
Implementar proyecto productivo de apoyo al sector agrícola al año 2023 | Proyecto apoyo al sector agrícola de la Parroquia Unamuncho | 9000 | 2200.78 | 6799.22
Ejecutar 4 jornadas de fomento productivo parroquial al año 2023 | Proyecto organización de jornadas de fomento productivo feria de emprendimientos productivos | 24000 | 2246.57 | 21753.43
Ejecutar por 4 años ferias libres pemanentes al año 2023 | Proyecto comercialización interna de corto plazo - ferias libres permanentes | 25000 | 0 | 25000
Al año 2023 el Centro de transferencia agrícola Norte entra en funcionamiento | Gestión para la implementación del centro de transferencia agrícola norte | 0 | 0 | 0
Implementar 1 proceso de capacitación a la población en producción pecuaria al año 2023 | Proyecto fortalecimiento de capacidades de la población en temas de producción pecuaria | 5000 | 0 | 5000
Implementar 1 proyecto productivo de apoyo al sector pecuario al año 2023 | Proyecto apoyo al sector pecuario de la Parroquia Unamuncho | 9000 | 2580.92 | 6419.08
Implementar q proceso de capacitación a la población en producción textil al año 2023 | Proyecto fortalecimiento de capcidades de la población en temas de producción textil | 5000 | 0 | 5000
Promover a la conformación de 1 organización de textileros al año 2023 | Proyecto apoyo al fortalecimiento secio organizativo del sector textil de la Parroquia Unamuncho | 1000 | 0 | 1000
Realizar 1 plan de marketing turístico y productivo al año 2023 | Plan de marketing turístico y productivo de la Parroquia Unamuncho | 7000 | 666.24 | 6333.76
Implementar 1 proceso de capacitación en temas de turismo al año 2023 | Proyecto fortalecimiento de capacidad de la población en temas de turismo | 5000 | 0 | 5000
Al año2023 se cuenta con 1 Plan de Desarrollo Turísico | Plan de desarrollo Turístico | 1000 | 0 | 1000
Al año 2023 se realiza 1 socialización de las líneas de crédito de la banca pública | Gestión para la socialización servicios banca pública con fines productivos | 1000 | 0 | 1000
Al año 2023 se han inciado el proyecto descontaminación del Canala Latacunga Ambato | Proyecto descontaminación del canal Latacunga Salcedo Ambato | 2000000 | 0 | 2000000
Al año 2023 se implmenta un proyecto de mejoramiento y tecnificación en el sistema de riesgo a nivel Parroquial | Proyecto mejoramiento y tecnificación en los sistemas de riesgo a nivel Parroquial | 25000 | 0 | 25000
Al año 2023 se realiza 1 proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable | Proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable a nivel Parroquial | 6000 | 0 | 6000
Al año 2023 se realiza 3 proyectos de mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario | Proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario a nivel Parroquial | 315000 | 0 | 315000
Al año 2023 se realiza 1 proyecto de alcantarillado sanitario en el Barrio San Jacinto | Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio San Jacinto | 65000 | 65000 | 0
Al año 2023 se realiza 1 proyecto de alcantarillado sanitario en el Barrio Las Carmelitas | Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio Las Carmelitas | 40000 | 40000 | 0
Al año 2023 se realiza 1 proyecto de alcantarillado sanitario en el Barrio La Merced | Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio La Merced | 20000 | 20000 | 0
Ampliar en 2 Barrios el servicio de recolección de desechos al año 2023 | Gestión para la ampliación del servicio de recolección de desechos comunes a nivel Parroquial | 0 | 0 | 0
Al año 2023 se realiza 1 gestión con resultados para la ampliación del servicio de transporte público a nivel parroquial | Gestión para el mejoramiento y ampliación del servicio de transporte público a nivel Parroquial | 0 | 0 | 0
Al año 2023 se han colocado 12 paradas de buses en sitios estratégicos a nivel parroquial | Proyecto apoyo al mejoramiento del sistema de movilidad parroquial mediante la colocación de paradas de buses en sitios estratégicos de la Parroquia Unamuncho | 14000 | 9160 | 4840
Asfaltar 7,5 km de vías de competencia provincial y parroquial al año 2023 | Proyecto mejoramiento de la capa de rodadum en vías de competencia provincial y parroquial | 45000 | 0 | 45000
Asfaltar 0,8 km de vías en el Barrio San José año 2023 | Proyecto asfaltado de la vía desde la Iglesia del Barrio San José hasta el Barrio La Dolorosa | 50000 | 50000 | 0
Asfaltar 0,3 km de vías que ingresa desde la gasolinera Tigre Americano hasta la Antigua Panamericana Norte al año 2023 | Proyecto asfaltado de la vía que ingresa desde la gasolinera Tigre Americano hasta la Antigua Panamericana Norte | 25000 | 25000 | 0
Asfaltar 0,3 km de vías que ingresa desde la gasolinera El Jardin hasta la Antigua Panamericana Norte al año 2023 | Proyecto asafaltado de la vía que ingresa desde la gasolinera El Jardín hasta la Antigua Panamericana Norte | 25000 | 25000 | 0
Al año 2023 se ejecutan 4 proyectos de mantenimiento vial preventivo a través de convenio de congestión comunitaria | Proyecto mantenimiento preventivo de las vías de competencia provincial y parroquial a través de convenio de congestión comunitaria | 16150.28 | 432.57 | 15717.71
Al año 2023 ejecutan 4 proyectos de mantenimiento vial a través de alquiler de maquinaria pesada | Proyecto mejoramiento y mantenimiento de las vías competencia provincial y parroquial a través del alquiler de maquinaria pesada | 6000 | 5861.57 | 138.43
Al año 2023 se gestiona 1 puente carrozable para el Barrio El Conde | Gestión para la adecuación del Puente carrozable en el Barrio El Conde | 30000 | 0 | 30000
Al año 2023 se ejecutan 3 proyectos de mejoramiento de la capa de rodadura en la red vial urbana parroquial | Proyecto mejoramiento de la capa de rodadura en vías competencia municipal | 232000 | 0 | 232000
Asfaltar 0,5 km de la via Lucas Fulubuga al año 2023 | Proyecto asfaltado de la calle Lucas Fulubuga | 106000 | 106000 | 0
Al año 2023 se ha ejecutado los 2 planes viales de los principales centros poblados de la Parroquia Unamuncho | Gestión para la actualización y ejecución de planes viales en los principales centros poblados de la Parroquia Unamuncho | 0 | 0 | 0
Al año 2023 se gestiona con resultados 1 plan de nomenclatura vial en la Parroquia Unamuncho | Gestión para la ejecución del plan de nomenclatura vial en los principales centros poblados de la Parroquia Unamuncho | 3000 | 0 | 3000
Al años 2023 se ejecuta el proyecto de aceras y bordillos en la Calle Miguel Punta Ullo | Proyecto aceras y bordillos en la Calle Miguel Punta Ullo | 10000 | 10000 | 0
Al año 2023 se realiza una actualziación al PLan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Unamuncho | Proyecto actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Unamuncho. | 20000 | 0 | 20000
Al año 2023 se ha realizado al menos 1 proceso de fortalecimiento de capacidades | Proyecto fortalecimiento de capacidades de los miembros del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 7000 | 0 | 7000
Implementar por 41 meses la Unidad de Planificación y Proyectos al años 2023 | Proyecto fortalecimiento de la administración parroquial a través de la implementación de la Unidad de Planificación y Proyectos del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 29000 | 24979.84 | 4020.16
Contar por 41 meses con el personal de servicios generales al año 2023 | Proyecto apoyo a la ejecución del servicio público del Gobierno Parroquial Unamuncho a través del personal de servicio generales. | 19000 | 6657.63 | 12342.37
Al año 2023 se ha realizado 4 procesos para el fortalecimiento de la página web del GADPRU | Proyecto reingenieria y reestructuración con fines inclusivos y fortalecimiento de la pagina web del GADPRU para mejorar el servicio público. | 4000 | 0 | 4000
Realizar 4 procesos de capacitación con líderes y representantes barriales al año 2023 | Proyecto capacitación permanente a lideres locales acerca del uso y contenidos del PD y OT, POA, PAC del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 2000 | 0 | 2000
Al año 2023 se cuenta con 1 estudio de factibilidad para realizar el mantenimiento y adecuación del edificio del GAD | Estudio de factibilidad para el mantenimiento y adecuación del edificio del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 3000 | 3000 | 0
Al año 2023 se realiza 1 mantenimiento y adecuación del edificio del gadpru | Proyecto de mantenimiento y adecuación del edificio del Gobierno Parroquial Unamuncho. | 7000 | 7860.47 | -860.47
Al año 2023 se realiza 4 procesos de equipamiento en el área administrativa, técnica y demás del GADPRU | Proyecto equipamiento permanente de acuerdo a las necesidades del personal y de los procesos administrativos - técnicos. | 8000 | 4763 | 3237
Realizar 4 procesos de socialización a la población al año 2023 | Gestion para la socialización permanente a la ciudadania del servicio público brindado por la Tenencia Política. | 0 | 0 | 0
Realizar 2 procesos de socialización a la población al año 2023 | Capacitación a la población acerca de normas pacíficas de conviencia en los territorios. | 0 | 0 | 0
Gestionar la legalización de 4 organizaciones sociales de base al año 2023 | Gestion para la legalización de las organizaciones sociales locales. | 0 | 0 | 0
Implementar 1 sistema de perifoneo en el edificio del GADPRU al año 2023 | Proyecto implementación de un sistema de perifoneo en el GAD Unamuncho como estrategia para la organización de los ciudadanos. | 7000 | 5522 | 1478
Al año 2023 se actualiza y socializa 1 normativa local que regula la participación ciudadana | Proyecto fortalecimiento, actualización y socialización de la normativa local que regula la participación ciudadana y el control social. | 0 | 0 | 0
Al año 2023 se realiza 1 gestió con resultados para la apertura del servicio público en el UPC de la Parroquia Unamuncho | Gestión para la reapertura del servicio en el UPC de la Parroquia Unamuncho. | 0 | 0 | 0
Al año 2023 se cuenta con 1 Plan Parroquial de seguridad ciudadana | Proyecto elaboración del Plan de seguridad ciudadana de la Parroquia Unamuncho. | 1000 | 1000 | 0
Al año 2023 se cuenta con 1 sistema de video vigilancia en sitios estratégicos de la Parroquia Unamuncho | Proyecto gestión sistemas de video vigilancia en sitios estratégicos de la Parroquia Unamuncho. | 7000 | 4932 | 2068
Al año 2019 se colocan 8 contenedores para mejorar el sistema de recoleccion y almacenamiento de basura. | Proyecto permanente de conservacion ambiental y reutilizacion de desechos organicos e inorgánicos a travás de la ampliacion y mejoramiento del sistema de recoleccion y almacenamiento de basura. | 7280 | 7347.2 | -67.2
El año 2019 se atiende a 145 niños/as en la escuelita vacacional. | Proyecto atención a grupos vulnerables 2019 - La formacion integral como parte del proceso de desarrollo de niños y adolescentes de la parroquia Unamuncho (ESCUELITA VACACIONAL) | 6392.62 | 6155.08 | 237.54
El año 2019 se atiende 30 personas en el area de rehabilitacion y fisioterapia. | Proyecto creacion y equipamiento del area de rehabilitacion y fisioterapia integral para el adulto mayor de la parroquia Unamuncho. | 5881.65 | 4838 | 1043.65
Ejecutar 1 jornada de fomento productivo parroquial el año 2019. | Proyecto permanente de impulso agropecuario, industrial y turistico (Organización de jornadas de fomento productivo de la parroquia Unamuncho.) | 4000 | 4302 | -302
Al año 2019 se ha dado mantenimiento a 2 km de vías intraparroquiales. | Mantenimiento vial interno (ALQUILER DE MAQUINARIA) | 1339.29 | 1207.2 | 132.09
Al año 2019 se ha dado mantenimiento a 10 km de vìas de la parroquia en convenio con el HGPT | Mantenimiento vial interno (CONVENIO HGPT) | 432.57 | 432.57 | 0
Al año 2019 se mejora 2 km de aceras y bordillos en varios sectores de la parroquia. | Mejoramiento de aceras y bordillos en el caserio La Primave ra , Jesus del Gran Poder Paccha, Bellavista, Mirador y Barrio Centro (SEGUNDA ETAPA) | 119722.8256 | 128073.12 | -8350.2944
Al año 2019 se ha ejecutado 1 proceso de consultoria. | Fiscalización de la obra mejoramiento de aceras y bordillos en el caserio La Primave ra , Jesus del Gran Poder Paccha, Bellavista, Mirador y Barrio Centro (SEGUNDA ETAPA) | 8035 | 7782.23 | 252.77
Al año 2019 se realiza 1 mantenimiento del Parque Central. | Mantenimiento de espacios publicos: Parque Central de la Parroquia Unamuncho | 7898.16 | 7898.16 | 0
Al año 2019 se ha mejorado 1 area recreativa del caserio la Primavera | Mejoramiento y adecuacion de las areas recreativas del caserio La Primavera | 106481.776 | 127392.71 | -20910.934
Al año 2019 se ha ejecutado 1 proceso de consultoria. | Fiscalización de la obra mejoramiento y adecuación de las áreas recreativas del caserio La Primavera | 5801.446 | 5849.56 | -48.114
Contar por 7 meses con el asesoramiento técnico al año 2019. | Plan de fortalecimiento institucional (fortalecimiento de la administracón parroquial a través de la implementación de la unidad técnica) | 5894 | 6724.97 | -830.97
Implementar 1 plan de fortalecimiento institucional - equipamiento con equipos informáticos, mobiliario y demás al año 2019. | Plan de fortalecimiento institucional (equipamiento de acuerdo a las necesidades del personal y de los procesos administrativos - técnicos) | 4000 | 4647.81 | -647.81
Al año 2019 se realiza 1 mantenimiento interno y arreglo de las instalaciones eléctricas de las oficinas de secretaria. | Plan de fortalecimiento institucional (mantenimiento interno y arreglo de las instalaciones eléctricas de las oficinas de secretaria) | 2000 | 5794.24 | -3794.24
|  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR
TOTAL |  |  | 1167710.88 | 3446598.7376
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA

## M. CUMPLIMIENTO PRESUP. TOTAL
| PERIODO |  |  | RIESGOS DE AVANCE
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021
PRESUPUESTO EJECUTADO | 339708.88 | 513193.9 | 314808.1 | Avance medio | Avance medio | Avance medio
PRESUPUESTO PLANIFICADO | 645382.58 | 319991.82 | 378503.46
| 52.64% | 160.4% | 83.17%
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL

## NIVELES DE RIESGO
Riesgo del porcentaje de avance | (Todas)
PERÍODO DE EJECUCIÓN | (Todas)
PROYECTO ACTIVIDAD | (Todas)
PROYECTO | Monto Ejecutado | Monto por Ejecutar
Etiquetas de fila
Capacitación a la población acerca de normas pacíficas de conviencia en los territorios.
Estudio de factibilidad para el mantenimiento y adecuación del edificio del Gobierno Parroquial Unamuncho.
Estudio para el mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho
Fiscalización de la obra mejoramiento de aceras y bordillos en el caserio La Primave ra , Jesus del Gran Poder Paccha, Bellavista, Mirador y Barrio Centro (SEGUNDA ETAPA)
Fiscalización de la obra mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho
Fiscalización de la obra mejoramiento y adecuación de las áreas recreativas del caserio La Primavera
Gestión para el mejoramiento y ampliación del servicio de transporte público a nivel Parroquial
Gestión para la actualización y ejecución de planes viales en los principales centros poblados de la Parroquia Unamuncho
Gestión para la adecuación del Puente carrozable en el Barrio El Conde
Gestión para la ampliación del servicio de recolección de desechos comunes a nivel Parroquial
Gestión para la ejecución del plan de nomenclatura vial en los principales centros poblados de la Parroquia Unamuncho
Gestión para la implementación del centro de transferencia agrícola norte
Gestion para la legalización de las organizaciones sociales locales.
Gestión para la reapertura del servicio en el UPC de la Parroquia Unamuncho.
Gestion para la socialización permanente a la ciudadania del servicio público brindado por la Tenencia Política.
Gestión para la socialización servicios banca pública con fines productivos
Gestión permanente hára la implementación del servicio de salud pública, brigadas médicas, furgones de la salud y demás acciones en la Parroquia Unamuncho
Mantenimiento de espacios publicos: Parque Central de la Parroquia Unamuncho
Mantenimiento vial interno (ALQUILER DE MAQUINARIA)
Mantenimiento vial interno (CONVENIO HGPT)
Mejoramiento de aceras y bordillos en el caserio La Primave ra , Jesus del Gran Poder Paccha, Bellavista, Mirador y Barrio Centro (SEGUNDA ETAPA)
Mejoramiento y adecuacion de las areas recreativas del caserio La Primavera
Plan de desarrollo Turístico
Plan de fortalecimiento institucional (equipamiento de acuerdo a las necesidades del personal y de los procesos administrativos - técnicos)
Plan de fortalecimiento institucional (fortalecimiento de la administracón parroquial a través de la implementación de la unidad técnica)
Plan de fortalecimiento institucional (mantenimiento interno y arreglo de las instalaciones eléctricas de las oficinas de secretaria)
Plan de marketing turístico y productivo de la Parroquia Unamuncho
Plan de revitalización de la identidad cultural de los habitantes de la Parroquia Unamuncho
Plan parroquial de gestión de riesgos y actuación en crisis
Proyecto aceras y bordillos en la Calle Miguel Punta Ullo
Proyecto actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Unamuncho.
Proyecto adecuación de infraestructura física y accesibilidad en los principales espacios públicos de la Parroquia Unamuncho
Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio La Merced
Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio Las Carmelitas
Proyecto alcantarillado sanitario para el Barrio San Jacinto
Proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable a nivel Parroquial
Proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario a nivel Parroquial
Proyecto apoyo a la ejecución del servicio público del Gobierno Parroquial Unamuncho a través del personal de servicio generales.
Proyecto apoyo al fortalecimiento secio organizativo del sector textil de la Parroquia Unamuncho
Proyecto apoyo al mejoramiento del sistema de movilidad parroquial mediante la colocación de paradas de buses en sitios estratégicos de la Parroquia Unamuncho
Proyecto apoyo al sector agrícola de la Parroquia Unamuncho
Proyecto apoyo al sector pecuario de la Parroquia Unamuncho
Proyecto asafaltado de la vía que ingresa desde la gasolinera El Jardín hasta la Antigua Panamericana Norte
Proyecto asfaltado de la calle Lucas Fulubuga
Proyecto asfaltado de la vía desde la Iglesia del Barrio San José hasta el Barrio La Dolorosa
Proyecto asfaltado de la vía que ingresa desde la gasolinera Tigre Americano hasta la Antigua Panamericana Norte
Proyecto atención a grupos vulnerables 2019 - La formacion integral como parte del proceso de desarrollo de niños y adolescentes de la parroquia Unamuncho (ESCUELITA VACACIONAL)
Proyecto atención integral del ciclo de vida , atención domiciliaria y espacios alternativos para adultos mayores y personas con discapacidad
Proyecto atención integral del ciclo de vida desarrollo infantil integral CDI
Proyecto capacitación en riesgos y actuación en crisis
Proyecto capacitación permanente a lideres locales acerca del uso y contenidos del PD y OT, POA, PAC del Gobierno Parroquial Unamuncho.
Proyecto comercialización interna de corto plazo - ferias libres permanentes
Proyecto conservación y ampliación de espacios naturales en la parroquia
Proyecto contrucción de espacios públicos y culturales a nivel Parroquial
Proyecto creacion y equipamiento del area de rehabilitacion y fisioterapia integral para el adulto mayor de la parroquia Unamuncho.
Proyecto de mantenimiento y adecuación del edificio del Gobierno Parroquial Unamuncho.
Proyecto desarrollo de la estimulación psicomotriz educación nutricional y cuidado personal e intercambio de experiencias como estrategia para la inclusión social con el grupo de adultos mayores y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho
Proyecto descontaminación del canal Latacunga Salcedo Ambato
Proyecto elaboración del Plan de seguridad ciudadana de la Parroquia Unamuncho.
Proyecto equipamiento permanente de acuerdo a las necesidades del personal y de los procesos administrativos - técnicos.
Proyecto fortalecimiento de capacidad de la población en temas de turismo
Proyecto fortalecimiento de capacidades de la población en temas de producción agrícola
Proyecto fortalecimiento de capacidades de la población en temas de producción pecuaria
Proyecto fortalecimiento de capacidades de los miembros del Gobierno Parroquial Unamuncho.
Proyecto fortalecimiento de capacidades, educación y capacitación a la población en temas ambientales
Proyecto fortalecimiento de capcidades de la población en temas de producción textil
Proyecto fortalecimiento de la administración parroquial a través de la implementación de la Unidad de Planificación y Proyectos del Gobierno Parroquial Unamuncho.
Proyecto fortalecimiento de la calidad de la educación y mejoramiento de la infraestructura educativa en la Parroquia Unamuncho
Proyecto fortalecimiento, actualización y socialización de la normativa local que regula la participación ciudadana y el control social.
Proyecto gestión sistemas de video vigilancia en sitios estratégicos de la Parroquia Unamuncho.
Proyecto implementación de un sistema de perifoneo en el GAD Unamuncho como estrategia para la organización de los ciudadanos.
Proyecto manejo de TICs y herramientas de comunicación con la población vulnerable de la Parroquia Unamuncho
Proyecto mantenimiento preventivo de las vías de competencia provincial y parroquial a través de convenio de congestión comunitaria
Proyecto mantenimiento y adecuación del espacio físico destinado al encuentro común del grupo de adultos mayores y personas con disapacidad de la Parroquia Unamuncho
Proyecto mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos culturales y deportivos a nivel Parroquial
Proyecto mejoramiento de casas comunales barriales y de encuentro social en diferentes sectores de la Parroquia Unamuncho
Proyecto mejoramiento de la capa de rodadum en vías de competencia provincial y parroquial
Proyecto mejoramiento de la capa de rodadura en vías competencia municipal
Proyecto mejoramiento del Estadio Central
Proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de almacenamiento temporal y manejo parcial de desechos a nivel parroquial
Proyecto mejoramiento y mantenimiento de las vías competencia provincial y parroquial a través del alquiler de maquinaria pesada
Proyecto mejoramiento y tecnificación en los sistemas de riesgo a nivel Parroquial
Proyecto organización de escuelitas de artes, danza, música para niños, niñas y adolescentes
Proyecto organización de escuelitas vacacionales y deportivas para niños, niñas y adolescentes.
Proyecto organización de jornadas de fomento productivo feria de emprendimientos productivos
Proyecto para el mejoramiento del estadio Caserio La Primavera de la Parroquia Unamuncho
Proyecto permanente de conservacion ambiental y reutilizacion de desechos organicos e inorgánicos a travás de la ampliacion y mejoramiento del sistema de recoleccion y almacenamiento de basura.
Proyecto permanente de impulso agropecuario, industrial y turistico (Organización de jornadas de fomento productivo de la parroquia Unamuncho.)
Proyecto reingenieria y reestructuración con fines inclusivos y fortalecimiento de la pagina web del GADPRU para mejorar el servicio público.
Proyectos fortalecimiento del área de rehabilitación y fisioterapia integral para el adulto mayor y personas con discapacidad de la Parroquia Unamuncho
Seguimiento a los procesos de regulación y manejo integral en botaderos y escombreras a nivel parroquial
Total general
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL