## MATRIZ DE SEGUIMIENTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE DEBILIDADES DE INFORMES ANTERIORES
GAD PARROQUIAL RURAL…......................
Título de evaluación | Reporte # | Hallazgo | Clasificación de los hallazgos | Severidad | Fecha informe | Fecha límite acordada | Fecha de seguimiento | Diferencia fecha limite y de seguimiento (días) | Responsables | Observación | Medio de verificación | % Avance o cumplimiento
Examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Junta Parroquial Rural de Canchagua, actual Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Canchagua, por el período comprendido del 14 de Mayo del 2022 | DR9-DPC-AE-00XX-20XX | Gastos no justificados y ajenos al ejercicio de sus competencias. | Mixto | Moderado | 14 de Mayo del 2022 | 2022-08-01 | 2022-07-20 | 12 | Presidenta y Vocales Secretaría-Tesorera | La conformación de un comité que sirva de aopoyo para el proceso de la identificación de los gastoscon la finalidad de poder llevar un control previo sobre las operaciones realizadas a los gastos. | Acta de reunión 0025 | 60%
|  | Falta de control en la administración y utilización de bienes | Operativo | Bajo |  | 2022-09-20 | 2022-07-20 | 62 | Presidenta y Vocales Secretaría-Tesorera | Se realizaron tomas físicas de los inventarios por parte de la secretaria-tesorera del GAD Parroquial. Pendiente la definición de procedimientos internos para regular el control y la utilización de bienes. | Acta de levantamiento de bienes | 82%
|  | Pago de multas e intereses en declaraciones de impuestos al Servicio de Rentas Internas | Financiero | Alto |  | 2022-07-29 | 2022-07-20 | 9 | Secretaría-Tesorera | La entidad siguió cancelando multas por concepto de las declaraciones de impuestos, debido a que la secrtearia tesorera no lo realizó de manera oportuna, ni adoptó las medidas para cumplir con esta obligación tributaria. | Actas de reunión 0037 | 40%
Note on A7: PERSONAL: EJEMPLO